## ด้านกำลังพล
รายการกิจกรรม และหน่วยปฏิบัติกิจกรรม ตามนโยบายการปฏิบัติงาน กช.
นโยบายเฉพาะ ด้านกำลังพล
หน่วยรับผิดชอบ : กกพ.กช.
ลำดับ | รายการนโยบาย | กิจกรรม | เป้าหมาย | หน่วยปฏิบัติกิจกรรม ที่ต้องรายงาน ผลการดำเนินการ | เริ่มดำเนินการ | กรอบเวลาเสร็จสิ้น |  |  | ความคืบหน้าปัจจุบัน
[6 empty] | ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ | ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | เกินปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๑ | การจัดหา และบรรจุกำลังพล
|  | จัดทำแผนบรรจุกำลังพลเหล่า ช. ทั้งในส่วนของ | เพื่อให้การจัดหาและบรรจุกำลังพล เป็นไปตามนโยบาย | กกพ.กช. | ต.ค.๕๖ |  |  |  | เสร็จเรียบร้อยแล้ว
|  | นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน | ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ด้านกำลังพล
|  | ประจำปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ และแก้ไขให้สอดคล้อง | และนโยบายจัดหา และบรรจุกำลังพล
กับการสูญเสียประจำปี
๒ | การบรรจุ และปรับย้ายกำลังพล
|  | แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการบรรจุและปรับย้าย | บรรจุกำลังพลให้เหมาะสมกับงาน ตามความรู้ | กกพ.กช., | ต.ค.๕๖ |  |  |  | ดำเนินการตั้งคณะกรรมการ
|  | กำลังพล ตามระเบียบที่ ทบ. กำหนด | ความสามารถ ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ | นขต.กช. และ |  |  |  |  | พิจารณา ทุกวงรอบการ
|  |  | หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมมาภิบาล โดย | ช.พัน.๕๑ |  |  |  |  | ปรับย้ายห้วงเดือน ก.ย.และ
|  |  | พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก | [5 empty] | ต.ค. ของทุกปี
๓ | พัฒนาฐานข้อมูลกำลังพลเหล่า ช.
|  | ๓.๑ พัฒนาฐานข้อมูลกำลังพล ระบบ Personnel | ใช้ในการบริหารจัดการกำลังพล การดำเนินการกำลังพล | กกพ.กช., | ต.ค.๕๖ |  |  |  | งานที่ดำเนินการแล้ว มีดังนี้
|  | Data Exchange (PDX )และการขยายผล | ทั้งในด้านการคัดเลือกกำลังพลเข้ารับการศึกษา | นขต.กช. และ |  |  |  |  | ๑.การออกแบบโครงสร้าง
|  |  | ในหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ และด้านสิทธิ | ช.พัน.๕๑ |  |  |  |  | ข้อมูล
|  |  | กำลังพล ทั้งในการปฏิบัติงานปกติ และงานสนาม | [5 empty] | ๒.การกำหนดโครงสร้าง
สิทธิในการเข้าใช้งานระบบ
๓.การให้ความรู้แก่ผู้ใช้งาน
๔.การเพิ่มข้อมูลและนำ
ข้อมูลออก รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าม
สายการบังคับบัญชา
๕. งานทำเนียบกำลังพล
อิเล็กทรอนิกส์
|  | ๓.๒ การพัฒนาฐานข้อมูลกำลังพลเหล่า ช. จาก | เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกำลังพล ด้านคัดเลือก | นขต.กช. และ | ต.ค.๕๖ |  |  |  | ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล
|  | โปรแกรมฐานข้อมูลกำลังพลของ ทบ. | เข้ารับการศึกษาฯ และด้านสิทธิกำลังพล | ช.พัน.๕๑ |  |  |  |  | อย่างต่อเนื่อง
(PDX)
๔ | การจัดการความรู้ (KM)
|  | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการ ความรู้ให้กับ | เพื่อให้หน่วยมีการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ จนได้มา | นขต.กช. และ | ต.ค.๕๖ |  |  |  | -ดำเนินการอบรมกำลังพล
|  | กำลังพลจัดทำองค์ความรู้ทุกหน่วย จัดทำเว็บไซด์ | ซึ่งองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคนิค | ช.พัน.๕๑ |  |  |  |  | จำนวน ๕๐ นาย ให้หน่วย
|  | ศูนย์การจัดการความรู้ กช. | ในการปฏิบัติงานแก่กำลังพล ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗- | [5 empty] | จัดทำองค์ความรู้ ปีละ๑เรื่อง
|  |  | ๒๕๕๘ อย่างน้อยปีละ ๒๕ องค์ความรู้ และสามารถนำ | [5 empty] | -ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์
|  |  | ไปเผยแพร่ในเว็บไซด์ KM ของ กช. | [5 empty] | http://km.engrdept.com
จำนวนองค์ความรู้รวมทั้งสิ้น
๓๙ องค์ความรู้
๕ | การเพิ่มพูนทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน
|  | จัดทำตำราฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยได้แบ่งเป็น | เพื่อให้นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน | กกพ.กช., | พ.ค.๕๗ |  |  |  | สอบ pre-test แล้วรอสอบ
|  | ๒ ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน และ ระดับปานกลาง | ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่เข้าร่วมโครงการ | นขต.กช. และ |  |  |  |  | ประเมินผล เดือน ก.ค.๕๗
|  | และ ทำการสอบประเมินผล และจัดการแข่งขัน | ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ | ช.พัน.๕๑ |  |  |  |  | และ จัดการแข่งขันทักษะ
|  | ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๑/๕๗ | [6 empty] | การใช้ภาษาอังกฤษใน
เดือน ส.ค.๕๗
๖ | การขยายความร่วมมือด้านการศึกษา โดยจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)
|  | ๖.๑ จัดทำบันทึกข้อตกลง โครงการความร่วมมือ | เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลได้เข้ารับการศึกษา ระดับที่ | กกพ.กช. | ต.ค.๕๖ |  |  |  | ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๖
|  | ทางวิชาการระหว่างกรมการทหารช่างกับ | สูงขึ้นในระดับปริญญาตรี เสียค่าใช้จ่ายในการศึกษา | นขต.กช. และ |  |  |  |  | ต่อเนื่องปัจจุบันจำนวนคน
|  | มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (MOU) | น้อยลง โดยมีกำลังพลที่ยังไม่ได้ศึกษาในระดับ | ช.พัน.๕๑ |  |  |  |  | ที่เข้าโครงการ ๑๘๑ คน
ปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี
|  | ๖.๒ จัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) | ส่งเสริมให้ข้าราชการส่งบุตรข้าราชการของ กช. | กกพ.กช. | เม.ย.๕๗ |  |  |  | ดำเนินการบันทึกข้อตกลง
|  | ระหว่างกรมการทหารช่างกับโรงเรียนสตรี | เข้าศึกษาต่อในชั้น ม.๑ และ ม.๔ ชั้นละ ๑ คน | นขต.กช. และ |  |  |  |  | แล้ว โดยจะส่งนักเรียนเข้า
|  | มหาพฤตาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | ต่อปีการศึกษา | ช.พัน.๕๑ |  |  |  |  | รับการศึกษาในปีการศึกษา
๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๗ | พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนแบบ "E-learning"
|  | พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันต่อ | จัดการเรียนการสอบแบบ E-learning อย่างน้อย | รร.ช.กช. | ต.ค.๕๖ |  |  |  | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
|  | เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอบแบบ E-learning | ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรชั้นนายร้อยอิเลคทรอนิกส์ | [5 empty] | แล้วบางรายวิชา และจัดทำ
|  |  | และหลักสูตรนายสิบอาวุโสอิเลคทรอนิกส์ | [5 empty] | เว็บไซด์ E-learning ของ
รร.ช.กช.ในชื่อ
http://elearn.engrdept.com
๘ | ผู้บังคับหน่วยทุกระดับจัดสวัสดิการภายในหน่วย โดยเฉพาะด้านการศึกษาของบุตรหลานของกำลังพล (เรียนพิเศษ)
|  | จัดทำโครงการสอนพิเศษให้กับบุตรหลานของ | เพื่อให้บุตรหลานกำลังพล สังกัด กช. และนขต.กช. | กกพ.กช. | มิ.ย.๕๗ |  |  |  | โครงการตั้งแต่ มิ.ย. -
|  | กำลังพลสังกัด กช. และนขต. โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ | ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้ และ | รร.ทบอ.ฯ |  |  |  |  | ต.ค.๕๗ และรอประเมิน
|  | คือ เตรียมสอบเข้าชั้น ม.๑ และ ม.๔ | มีความพร้อมสำหรับการสอบเข้ารับการศึกษาใน | [5 empty] | ผลสัมฤทธิ์ ก่อนพิจารณา
|  |  | สถานบันการศึกษาต่างๆ | [5 empty] | การเปิดสอนในภาคเรียน
ที่ ๒ ต่อไป
๙ | ส่งเสริมการฝึกวิชาชีพ และการศึกษาในศูนย์บริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
|  | ๙.๑ จัดตั้งศูนย์ กศน. ของ นขต. จัดการฝึกอบรม | เพื่อให้หน่วยมีศูนย์กลางในการบริการ กศน. แก่พลทหาร | ศูนย์ กศน. | มิ.ย.๕๗ |  |  |  | ประสานการดำเนินการกับ
|  | อาชีพแก่ทหารกองประจำการก่อนปลด | กองประจำการที่ศึกษานอกระบบ โดยจัดตั้ง ๙ ศูนย์ | ของหน่วย |  |  |  |  | สำนักงาน กศน.
|  | ประจำการ | ในค่ายภาณุรังษี และค่ายบุรฉัตร | ทั้ง ๙ ศูนย์ |  |  |  |  | อำเภอเมืองราชบุรี
กบร.กช.,
|  | ๙.๒ การทัศนศึกษาโครงการวิทยาศาสตร์ที่ | เพื่อให้ทหารกองประจำการได้รับคุณวุฒิการศึกษา | รร.ช.กช.,
|  | ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต กทม. | สูงขึ้นอีก ๑ ระดับ และเพื่อให้ทหารกองประจำการ | ช.๒๑,ช.พัน.๕๑
|  | และศูนย์วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ | ได้มีโลกทัศน์กว้างขึ้น | และ พล.ช.
จว.ประจวบคีรีขันธ์
|  | ๙.๓ การทัศนศึกษาโครงการชั่งหัวมันตาม | เพื่อให้ทหารกองประจำการได้รับคุณวุฒิการศึกษา
|  | พระราชดำริ จว.เพชรบุรี | สูงขึ้นอีก ๑ ระดับ และเพื่อให้ทหารกองประจำการ
ได้มีโลกทัศน์กว้างขึ้น
|  | ๙.๔ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อให้ทหารกองประจำการได้รับคุณวุฒิการศึกษา
|  | ณ วัดเขานกกระจิบ ต. น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี | สูงขึ้นอีก ๑ ระดับ และเพื่อให้ทหารกองประจำการ
ได้มีโลกทัศน์กว้างขึ้น
๑๐ | ผู้บังคับหน่วยเป็นแบบอย่างที่ดี เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
|  | ๑๐.๑ การตรวจนโยบายและสั่งการ (จัดชุดตรวจตาม | เพื่อให้การติดตามการกำกับดูแลการปฏิบัติของหน่วย | หน่วย นขต.กช. | มิ.ย.๕๗ |  |  |  | ดำเนินการต่อเนื่องเป็น
|  | นโยบายฯ ดำเนินการตรวจหน่วยเป็นประจำ | ภายในค่ายภาณุรังษีเป็นไปตามนโยบายและสั่งการ | (เว้น พล.ช.) |  |  |  |  | ประจำทุกเดือน
|  | ทุกเดือน) | ของผู้บังคับบัญชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง
|  | ๑๐.๒ การมอบของขวัญให้แก่กำลังพล | เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กำลังพลและครอบครัว | กช. | มิ.ย.๕๗ |  |  |  | ดำเนินการทุกรอบ ๓ เดือน
|  | ๑๐.๓ จัดนายทหารพี่เลี้ยงให้แก่ นายทหารสัญญา | เพื่อให้นายทหารสัญญาบัตรใหม่มีทัศนคติ ระเบียบวินัย | กช. | ต.ค.๕๖ |  |  |  | ดำเนินการตามห้วงการบรรจุ
|  | บัตรใหม่ | การครองตนเป็นแบบอย่างที่ดี | [5 empty] | เข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๑๑ | ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ อบรม กวดขัน และกำกับดูแลการประพฤติปฏิบัติตัวของกำลังพล
|  | ๑๑.๑ จัดทำรายงานการปกครอง และบังคับบัญชา | เพื่อเป็นการกวดขันวินัยกำลังพลให้ปฏิบัติตนในตาม | นขต.กช. และ | ต.ค.๕๖
|  |  | แบบธรรมเนียมทหาร | ช.พัน.๕๑
|  | ๑๑.๒ จัดทำรายงานกวดขันวินัยทหาร | เพื่อเป็นการกวดขันวินัยกำลังพลให้ปฏิบัติตนในตาม | นขต.กช. และ | ต.ค.๕๖
|  |  | แบบธรรมเนียมทหาร | ช.พัน.๕๑
|  | ๑๑.๓ จัดทำรายงานการกระทำความผิด | เพื่อรายงานยอดและเหตุที่กำลังพลกระทำความผิด | นขต.กช. และ | ต.ค.๕๖
|  |  | ในแต่ละกรณี | ช.พัน.๕๑
๑๑.๔ ศปพส.
|  | - การตรวจสอบและประเมินผล | การป้องกันและปราบปราม การบำบัด รักษาและฟื้นฟู | นขต.กช. และ | ต.ค.๕๖
|  | หน่วยทหารสีขาว/ชุมชนสีขาว | สมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด | ช.พัน.๕๑
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของกำลังพล, ครอบครัว และ
|  | - การอบรมเครือข่ายผู้ปกครองต้านภัย | บุตรหลานตลอดจนชุมชนรอบค่าย ทำให้สามารถรองรับ | กบร.กช. | ต.ค.๕๖
|  | ยาเสพติดค่ายภาณุรังษี | การทำงานในการเป็นหน่วยทหารสีขาวและชุมชนสีขาว
|  | - การค้นหาข้อมูลข่าวสารยาเสพติด |  | กยข.กช. | ต.ค.๕๖
ในหน่วยทหาร
|  | - โครงการอบรมครูฝึกทหารใหม่ต้านภัย |  | กกพ.กช. | ต.ค.๕๖
ยาเสพติด
|  | - โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด |  | กกพ.กช. | ต.ค.๕๖
ให้กับทหารใหม่
|  | - โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด |  | รร.ช.กช. | ต.ค.๕๖
|  | - โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้าน |  | กกร.กช. | ต.ค.๕๖
ยาเสพติดโลก
|  | - โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน |  | ช.๒๑ และ | ต.ค.๕๖
|  | ยาเสพติดในหน่วยทหาร |  | ช.พัน.๕๑
|  | - โครงการการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการ |  | ทบอ.โยธิน | ต.ค.๕๖
ต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน
๑๒ | วางแผน เตรียมการ และดำเนินการตามแนวทางการบรรจุข้าราชการพลเรือนกลาโหม
|  | วางแผน เตรียมการ และดำเนินการตามแนวทาง | เพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการ | กกพ.กช. | ต.ค.๕๖ |  |  |  | กำลังจัดทำอัตราข้าราชการ
|  | การบรรจุข้าราชการพลเรือนกลาโหมรวมถึง | การจัดทำลักษณะงาน (Job description) | [5 empty] | พลเรือนกลาโหมและรอการ
|  | การจัดทำอัตรา การจัดทำลักษณะงาน | คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job specification) | [5 empty] | ดำเนินการ จาก ยก.ทบ.
(Job description ) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(Job specification)
๑๓ | การใช้ประโยชน์จากศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และภาษา ศูนย์การเรียนรู้กรมการทหารช่าง
|  | จัดกำลังพลเข้าอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ | เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับกำลังพล และครอบครัว | กกพ.กช. | ต.ค.๕๖ |  |  |  | จัด นายสิบ เข้ารับการอบรม
|  | และอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ | รวมทั้ง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ และการศึกษา | และ รร.ช.กช. |  |  |  |  | ๒ หลักสูตร รร.ทบอ.โยธิน
|  |  | โดยหมุนเวียนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการฯ อย่างน้อยเดือนละ | [5 empty] | วิทยา นำนักเรียนเข้าใช้
|  |  | ๑ หลักสูตร | [5 empty] | บริการตามตารางการสอน
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
๑๔ | การจัดตั้งศูนย์การศึกษา กรมการทหารช่าง
|  | จัดตั้งศูนย์การศึกษา กช. ตามนโยบาย ทบ. | เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพทางการศึกษาในลักษณะ | กกพ.กช. | พ.ค.๕๗ |  |  |  | อยู่ในระหว่างขออนุมัติจัด
|  |  | ศูนย์ประสานงาน และบริการในด้านกิจการห้องสมุด | [5 empty] | ตั้งไปยัง ทบ.และ ยศ.ทบ.
|  |  | แก่ กำลังพล และครองครัว การศึกษานอกเวลา | [5 empty] | จะตั้งคณะกรรมการมา
|  |  | และการศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ ให้เสร็จภายใน | [5 empty] | ตรวจสอบความพร้อม
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๑๕ | การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
|  | ๑๕.๑ การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ข้อความ | เพื่อให้กำลังพลของ กช. ทุกนาย แสดงถึงความจงรัก | นขต.กช. และ | ก.ค.๕๗
|  | เทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ | ภักดีต่อพระมหากษัตริย์และปกป้องสถาบัน | ช.พัน.๕๑
|  | รวมทั้งข้อความส่งเสริมความสามัคคีของ | พระมหากษัตริย์ รวมทั้งส่งเสริมความสามัคคีของคน
|  | คนในชาติในสื่อสังคมออนไลน์ | ในชาติ ในสื่อสังคมออนไลน์
|  | ๑๕.๒ การจัดโครงการสวดมนต์และปฏิบัติธรรม | เพื่อให้กำลังพลมีคุณธรรม และจริยธรรม ส่งเสริม | นขต.กช. และ | ส.ค.๕๗
|  | เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ | ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ | ช.พัน.๕๑
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
Note on A168: Nuttapong:
ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
( จีรนันท์ กัณฑวงศ์)
ผอ.กยข.กช.
ก.ค.๕๗