## แบบรายงานด้านการข่าว
รายการกิจกรรม และหน่วยปฏิบัติกิจกรรม ตามนโยบายการปฏิบัติงาน กช.
นโยบายเฉพาะ ด้านการข่าว
หน่วยรับผิดชอบหลัก : กยข.กช.
กรอบเวลาเสร็จสิ้น
ลำดับ | รายการนโยบาย | กิจกรรม | เป้าหมาย | หน่วยปฏิบัติกิจกรรม ที่ต้องรายงาน ผลการดำเนินการ | เริ่มดำเนินการ | ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ | ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | เกินปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | ความคืบหน้าปัจจุบัน
1 | การจัดทำและปรับปรุงข้อมูลหน่วยทหารช่างประเทศในอาเซียน
|  | การปรับปรุงข้อมูลหน่วยทหารช่างประเทศอาเซียน | เพื่อใช้เป็นเอกสารข้อมูลหน่วยทหารช่างของประเทศ | กยข.กช. | ต.ค.๕๖ |  |  |  | อยู่ระหว่างการรวบรวม
|  |  | อาเซียนในการปฏิบัติด้านการยุทธ, การส่งกำลังบำรุง | [5 empty] | ข้อมูล, เรียบเรียง และ
|  |  | และการบรรเทาสาธารณภัยร่วม | [5 empty] | จัดทำเอกสาร
2 | การรักษาความปลอดภัยบุคคล เอกสาร และสถานที่
|  | ๒.๑ การรักษาความปลอดภัย บุคคล เอกสาร และ | เพื่อดำเนินการรักษาความปลอดภัย บุคคล เอกสาร | บก.กช., รร.ช.กช., | ดำเนินการอยู่ |  |  |  | กำลังเร่งรัดให้หน่วย
|  | สถานที่ของหน่วย | และสถานที่ ของหน่วยให้เป็นไปตามระเบียบสำนัก | พล.ช., ช.๒๑, กคช.กช., | ในปัจจุบัน |  |  |  | ดำเนินการปรับปรุงให้
|  |  | นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ | กวก.กช., กชฝ.กช., |  |  |  |  | เป็นปัจจุบัน
|  |  | พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของ | กบร.กช. และ ช.พัน.๕๑
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
|  | ๒.๒ การสำรวจด้านการรักษาความปลอดภัยหน่วย | เพื่อสำรวจและทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัย | บก.กช., รร.ช.กช., | ก.ค.๕๗
|  |  | ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของ | พล.ช., ช.๒๑, กคช.กช.,
|  |  | หน่วย และภัยคุกคามในปัจจุบัน | กวก.กช., กชฝ.กช.,
กบร.กช. และ ช.พัน.๕๑
กรอบเวลาเสร็จสิ้น
ลำดับ | รายการนโยบาย | กิจกรรม | เป้าหมาย | หน่วยปฏิบัติกิจกรรม ที่ต้องรายงาน ผลการดำเนินการ | เริ่มดำเนินการ | ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ | ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | เกินปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | ความคืบหน้าปัจจุบัน
|  | ๒.๓ การจัดทำประวัติบุคคล และข้อมูลพฤติกรรม | เพื่อตรวจสอบ, ติดตาม และรวบรวมพฤติกรรม | กยข.กช., รร.ช.กช., | ดำเนินการอยู่ |  |  |  | กำลังปรับปรุงระบบ
|  | ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด | ของบุคคล/กลุ่มบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเป็นภัยคุกคาม | พล.ช., ช.๒๑, กคช.กช., | ในปัจจุบัน |  |  |  | การจัดเก็บฐานข้อมูลให้มี
|  |  | โดยเฉพาะผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ | กวก.กช., กชฝ.กช., |  |  |  |  | ความเรียบร้อย และสืบค้น
|  |  | รอบค่าย และชุมชนรอบค่าย | กบร.กช. และ ช.พัน.๕๑ |  |  |  |  | ได้รวดเร็ว
3 | การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินโครงการแหล่งข่างประชาชน กช.
|  | การปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการแหล่งข่าว | เพื่อให้หน่วยมีข้อมูลที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และ | หน่วยในโครงการ | ดำเนินการอยู่ |  |  |  | -หน่วยกำลังดำเนินการ
|  | ประชาชน กช. | ทราบถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับ | แหล่งข่าวประชาชน กช. | ในปัจจุบัน |  |  |  | ปรับปรุงฐานข้อมูลประจำ
|  |  | การแบ่งมอบ | ได้แก่ รร.ช.กช., ช.๒๑ |  |  |  |  | ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
|  |  |  | ช.พัน.๑๑๑,ช.พัน.๖๐๒ |  |  |  |  | -ดำเนินการในแต่ละ
|  |  |  | พัน.ช.คมศ.,ช.พัน.๕๑ |  |  |  |  | ปีงบประมาณ
และ พัน.บร.กบร.กช.
4 | การพัฒนาเสริมสร้างและการจัดการองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ
|  | การอบรมการประยุกต์ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ | เพื่อให้หน่วย มีกำลังพลในระดับผู้ปฏิบัติงาน | กยข.กช. | ส.ค.๕๗ |  |  |  | ศทท.กช. กำลังจัดเตรียม
|  |  | ที่สามารถประยุกต์ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ ในการ | [5 empty] | หลักสูตรการอบรมเพื่อ
|  |  | เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการข่าว และการสนับสนุน | [5 empty] | ให้ความรู้กำลังพลถึงระดับ
|  |  | ภารกิจอื่น ๆ ของหน่วย | [5 empty] | กองพัน ให้สามารถใช้งาน
ระบบภูมิสารสนเทศได้
กรอบเวลาเสร็จสิ้น
ลำดับ | รายการนโยบาย | กิจกรรม | เป้าหมาย | หน่วยปฏิบัติกิจกรรม ที่ต้องรายงาน ผลการดำเนินการ | เริ่มดำเนินการ | ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ | ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | เกินปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | ความคืบหน้าปัจจุบัน
5 | พัฒนาองค์ความรู้ให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานด้านการข่าวของ กช.
|  | การจัดอบรมด้านการข่าว | เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการข่าว | กยข.กช. | เม.ย.๕๗ |  |  |  | -จะจัดการอบรมฯ โดย
|  |  | ให้กำลังพลของหน่วย โดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ | [5 empty] | เชิญวิทยากรจาก ขว.ทบ.
|  |  | ปฏิบัติงานด้านการข่าวให้ครบตามวงรอบข่าวกรอง | [5 empty] | เป็นผู้ให้การอบรม (เน้น
|  |  | และสามารถจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าวได้ | [5 empty] | การจัดเตรียมสนามรบ
ด้านการข่าว)
-ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
จัดการอบรมแล้ว เมื่อ
๓ - ๔ เม.ย.๕๗
ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
( จีรนันท์ กัณฑวงศ์)
ผอ.กยข.กช.
ก.ค.๕๗