## แบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านยุท
รายการกิจกรรม และหน่วยปฏิบัติกิจกรรม ตามนโยบายการปฏิบัติงาน กช.
นโยบายเฉพาะ ด้านยุทธการ
หน่วยรับผิดชอบหลัก : กยข.กช.
กรอบเวลาเสร็จสิ้น
ลำดับ | รายการนโยบาย | กิจกรรม | เป้าหมาย | หน่วยปฏิบัติกิจกรรม ที่ต้องรายงาน ผลการดำเนินการ | เริ่มดำเนินการ | ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ | ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | เกินปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | ความคืบหน้าปัจจุบัน
1 | การปรับปรุงโครงสร้างของ กช. ตามอนุมัติของ ทบ.
|  | ๑.๑ การปรับปรุงโครงสร้างหน่วย ช. เพื่อการใช้ | เพื่อปรับหน่วย ช. ให้มีความสมบูรณ์ความพร้อมรบ | พัน.บร.ฯ, พัน.นร.ฯ | มิ.ย.๕๗ |  |  |  | อยู่ระหว่างการจัดทำแผน
|  | กำลังที่สอดคล้องกับภารกิจ และพื้นที่ | ในการสนับสนุนการรบ และมีขีดความสามารถในการ | ช.พัน.๕๑, ช.พัน.๑๑๑ |  |  |  |  | การปรับของหน่วย ช.
|  |  | เผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ | ช.พัน.๖๐๒, พัน.ช.คมศ. |  |  |  |  | ซึ่งจะจัดประชุมติดตาม
|  |  |  | ช.ร้อย.๑๔, ช.ร้อย.๑๘ |  |  |  |  | ความก้าวหน้าในเดือน
|  |  |  | ช.ร้อย.๑๑๕, พัน.ช.กช |  |  |  |  | ส.ค.๕๗
ร้อย.ช.ซบร.สนาม
ร้อย.ช.ซบร.หนัก
|  | ๑.๒ การปรับปรุง อฉก.๓๒๐๐ กช. | เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงปัจจุบัน | กยข.กช., กกพ.กช. | ก.ค.๕๖ |  |  |  | อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ
|  |  | และสอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง ทบ. | [5 empty] | หลักการ เพื่อดำเนินการ
|  |  | ห้วงปี ๒๕๕๖ - ๒๕๖๙ ระยะที่ ๑ ( ปี ๕๖-๕๙ ) | [5 empty] | ปรับ อฉก. ตามแนวทาง
การบรรจุกำลังพล ร้อยละ ๗๐ ของอัตราเต็ม
( เดิมร้อยละ ๘๐ )
|  | ๑.๓ การปรับ อจย. ของ ช.พัน.๒ รอ. ให้เป็น | เพื่อให้มีขีดความสามารถในการสนับสนุนการปฏิบัติ | กยข.กช., ช.พัน.๒ รอ. | พ.ค.๕๕ |  |  |  | อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
|  | พัน.ช.ยานเกราะ | ทางยุทธวิธี และการปฏิบัติงานช่าง ให้สอดคล้องกับ | [5 empty] | ร่างอจย.หมายเลข ๕-๔๕
|  |  | การปรับโครงสร้าง พล.ร.๒ รอ. เป็น พล.ร.ยานเกราะ | [5 empty] | พัน.ช.ยานเกราะ ที่เสนอ
ยก.ทบ. ไปแล้ว เนื่องจาก
ยังไม่สอดคล้องกับแผน
การบรรทุก
กรอบเวลาเสร็จสิ้น
ลำดับ | รายการนโยบาย | กิจกรรม | เป้าหมาย | หน่วยปฏิบัติกิจกรรม ที่ต้องรายงาน ผลการดำเนินการ | เริ่มดำเนินการ | ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ | ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | เกินปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | ความคืบหน้าปัจจุบัน
|  | ๑.๔ การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยสนับสนุนทางการ | เพื่อให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับการสนับสนุน | ช.๒๑ | ต.ค.๕๗
|  | ส่งกำลังบำรุง สป.สาย ช. ให้สอดคล้องกับ | การส่งกำลังบำรุง ตามระยะเวลาการปรับโครงสร้าง
|  | การแปรสภาพ บชร. เป็น ศบร.ทภ. | ทบ. ระยะที่ ๑ ( ปี ๕๖-๕๙ )
|  | ๑.๕ การจัดทำอัตราข้าราชการพลเรือนกลาโหม | เพื่อดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานต่อระบบ | กยข.กช. | ต.ค.๕๖ |  |  |  | พิจารณาอัตราข้าราชการ
|  | ตาม อฉก.๓๒๐๐ กช. | ข้าราชการพลเรือนกลาโหมด้านการจัดทำอัตรา ทบ. | [5 empty] | พลเรือนกลาโหม ของ กช.
|  |  | ให้เป็นไปตามขั้นตอน และกรอบระยะเวลาที่กำหนด | [5 empty] | จำนวน ๕๗ ชื่อตำแหน่ง
๒๖๙ อัตรา สนอ ยก.ทบ.
เรียบร้อยแล้ว
2 | การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกับนโยบาย ผบ.ทบ. เรื่องการพัฒนาองค์กร และการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ทบ.
|  | ปีแห่งการเตรียมความพร้อมกองทัพบกไปสู่อนาคต | เพื่อให้เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านกองทัพบก | กกบ.กช., กวก.กช. | ก.ย.๕๖ |  |  |  | ทบ.จัดประชุมสรุปผลการ
|  | กลยุทธ์ที่ ๓ ด้านยุทธการ | ไปสู่อนาคตตามวิสัยทัศน์กองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๕ | และ พล.ช. |  |  |  |  | ดำเนินการรอบ ๖ เดือน
|  |  | “ เป็นกองทัพบกที่มีความพร้อม มีศักยภาพ | [5 empty] | ( ต.ค.๕๖ - มี.ค.๕๗ )
|  |  | และทันสมัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” | [5 empty] | เมื่อ ๑๔ พ.ค.๕๗
3 | การจัดทำความต้องการโครงการจัดหา และซ่อมแซมอาวุธยุทโธปกรณ์สาย ช.
|  | การจัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุงความต้องการจัดหา | เพื่อดำรงความต่อเนื่องในการเสริมสร้างความพร้อมรบ | กยข.กช., กกบ.กช. | ก.ย.๕๖ |  |  |  | กยข.กช. และกกบ.กช.
|  | และซ่อมแซมยุทโธปกรณ์หลัก/สำคัญของ ทบ. | ในรายการยุทโธปกรณ์หลัก/สำคัญของหน่วยกำลังรบ | [5 empty] | เสนอโครงการตามรายการ
|  | ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๗ | และหน่วยสนับสนุนการรบ รวมทั้งหน่วยในส่วนฐาน | [5 empty] | และเวลา ตามที่กำหนด
|  |  | ของกองพล และหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุง | [5 empty] | ความต้องการฯ และการ
|  |  | ของ ทภ. ให้ดำเนินการเสริมสร้างไปพร้อมกันด้วย | [5 empty] | ปรับปรุงความต้องการฯ
ทีมีความจำเป็นเพิ่มเติม
กรอบเวลาเสร็จสิ้น
ลำดับ | รายการนโยบาย | กิจกรรม | เป้าหมาย | หน่วยปฏิบัติกิจกรรม ที่ต้องรายงาน ผลการดำเนินการ | เริ่มดำเนินการ | ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ | ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | เกินปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | ความคืบหน้าปัจจุบัน
4 | การทบทวน ปรับปรุงพัฒนา ระเบียบหลักสูตรการฝึก หลักนิยม และแผนการปฏิบัติการของหน่วยทหารช่าง
|  | ๔.๑ การจัดระเบียบหลักสูตรการฝึก และหลักนิยม | เพื่อให้สอดคล้องกับการเตรียมจัดตั้งกองร้อยบรรเทา | กวก.กช. | ต.ค.๕๖ |  |  |  | กวก.กช. จัดทำหลักนิยม
|  | กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย | สาธารณภัย ที่มีแผนเสนอรัฐบาลจัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๕๘ | [5 empty] | เสนอ ยศ.ทบ. เสร็จแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณา
|  | ๔.๒ การจัดทำหลักนิยมการปฏิบัติการรบเหล่า ช. | เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการรบเหล่าทหารช่าง | กวก.กช. | ต.ค.๕๖ |  |  |  | กวก.กช. ได้มีแผนจัดทำ
|  | เพื่อรองรับภัยคุกคามแบบดั้งเดิม และภัยคุกคาม | ในการรองรับภัยคุกคาม แบบดั้งเดิม และภัยคุกคาม | [5 empty] | หลักนิยมเสนอ ยศ.ทบ.
|  | รูปแบบใหม่ | รูปแบบใหม่ ให้มีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน และเป็น | [5 empty] | ไปแล้วบางส่วน
แนวทางเดียวกัน
|  | ๔.๓ เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยทหารสิงคโปร์ | เพื่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ร่วมกัน เรื่องการฝึกศึกษา | กยข.กช., กวก.กช. | ต.ค.๕๗
|  | ในเรื่องการฝึกศึกษา พัฒนาหลักนิยมร่วมกัน | การพัฒนาหลักนิยม การวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
ด้านเทคโนโลยี และด้านการป้องกันประเทศ
5 | การพัฒนา และบริหารจัดการฝึกของหน่วย ช. ในการปฏิบัติภารกิจที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และภัยคุกคามทั้งปัจจุบันและอนาคต
|  | ๕.๑ การฝึกเครื่องมือข้ามลำน้ำ | เพื่อให้หน่วยมีความพร้อมในการสนับสนุนการข้าม | พล.ช | มี.ค.๕๗ |  |  |  | ยศ.ทบ. ขอให้เลื่อนห้วง
|  |  | ลำน้ำ ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างอย่างรวดเร็ว | [5 empty] | การดำเนินการในเดือน
|  |  | รวมทั้งความพร้อมของเครื่องมือข้ามลำน้ำที่มีอยู่ | [5 empty] | ก.ค.๕๗
|  | ๕.๒ การฝึกเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อให้หน่วยมีความพร้อมในการใช้เครื่องมือปฏิบัติ | พล.ช. | ก.ค.๕๗ |  |  |  | การฝึกอบรมเครื่องตัดถ่าง
การบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างถูกต้อง และทันตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันการณ์
กรอบเวลาเสร็จสิ้น
ลำดับ | รายการนโยบาย | กิจกรรม | เป้าหมาย | หน่วยปฏิบัติกิจกรรม ที่ต้องรายงาน ผลการดำเนินการ | เริ่มดำเนินการ | ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ | ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | เกินปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | ความคืบหน้าปัจจุบัน
|  | ๕.๓ การพัฒนาการฝึกของหน่วยด้วยการจัดตั้ง | เพื่อการขยายผล และดำรงความต่อเนื่อง การพัฒนา | ช.พัน.๕๑, ช.พัน.๑๑๑ | ต.ค.๕๗ |  |  |  | หน่วยรายงานเฉพาะที่มี
|  | Unit School | การฝึกของหน่วย ตามแนวทางการจัดการฝึก ตามที่ | ช.พัน.๖๐๒, พัน.ช.คมศ. |  |  |  |  | การจัดตั้ง Unit School
|  |  | ยศ.ทบ. กำหนด | พัน.บร.ฯ, พัน.นร.ฯ |  |  |  |  | ของหน่วยตามแนวทาง
ยศ.ทบ.
6 | การบริหารจัดการ สป.สาย ช. ที่มีเทคโนโลยีสูง และราคาแพง เช่น กล้องตรวจการณ์กลางคืน (NGV), กล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ (LRF) และกล้องตรวจจับรังสีความร้อน (THERMAL)
|  | ๖.๑ การจัดทำคู่มือการฝึก และการใช้งาน | เพื่อให้หน่วยสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน | กกบ.กช., กวก.กช. | ต.ค.๕๗
มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดหา และเป็นการลด
ปัญหาการชำรุดของยุทโธปกรณ์
|  | ๖.๒ การจัดทำแนวทางการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ | เพื่อให้กำหนดความเร่งด่วนการเสริมสร้างความพร้อมรบ | กยข.กช. | ต.ค.๕๗
|  | ให้เหมาะสมกับความเร่งด่วนการใช้กำลัง ทบ. | ตามที่ ทบ. กำหนด และเหมาะสมกับการใช้งบประมาณ
|  | ๖.๓ การบูรณาการ สป. สาย ช. ร่วมกับ สป. สาย | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ให้เกิดความทันสมัย | กวก.กช. | ต.ค.๕๗
|  | ยุทธบริการอื่น | สูงสุด เช่น การใช้ระบบเครือข่ายการสื่อสาร ร่วมกับ
การใช้เครื่องมือตรวจการณ์ เพื่อส่ง/ถ่ายทอดสัญญาณ
ภาพในระยะไกล
7 | กชฝ.กช. จัดทำโครงการวิจัยพัฒนา และสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับเครื่องช่วยฝึกสาย ช. ให้เหมาะสมกับความทันสมัยในปัจจุบัน
|  | เสนอโครงการจัดหาเครืองช่วยฝึกถาวร ๕ รายการ | เพื่อพัฒนาเครื่องช่วยฝึกถาวร ให้มีประสิทธิภาพ และ | กชฝ.กช. | มี.ค.๕๗ |  |  |  | เตรียมเข้าสู่การพิจารณา
|  | ( เครื่องช่วยฝึกเข็มทิศจำลองขนาดใหญ่ ) | เหมาะสมกับการฝึกทหารใหม่ | [5 empty] | ตามขั้นตอน แผนงาน
|  | วงเงิน ๑๓,๔๒๑,๒๐๕.-บาท | [6 empty] | งาน โครงการของ ทบ.
วงรอบปี ๖๐-๖๒
กรอบเวลาเสร็จสิ้น
ลำดับ | รายการนโยบาย | กิจกรรม | เป้าหมาย | หน่วยปฏิบัติกิจกรรม ที่ต้องรายงาน ผลการดำเนินการ | เริ่มดำเนินการ | ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ | ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | เกินปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | ความคืบหน้าปัจจุบัน
8 | การส่งเสริมการวิจัย และพัฒนายุทโธปกรณ์ ไปสู่การผลิตใช้งานใน ทบ.
|  | การจัดทำโครงการวิจัย และพัฒนายุทโธปกรณ์ | เพื่อการพัฒนาบุคลากร ในการพัฒนายุทโธปกรณ์ และ | กยข.กช., กวก.กช. | ต.ค.๕๖ |  |  |  | กยข.กช. เสนอแผนงาน
|  | เสนอ ทบ. | สิ่งประดิษฐ์ ขึ้นใช้เอง และนำไปสู่การผลิตใช้งานใน ทบ. | [5 empty] | การวิจัย และพัฒนา
|  |  | เพื่อดำรงความต่อเนื่องในการรบ | [5 empty] | ยุทโธปกรณ์ วงรอบ
ปี ๕๗-๕๙ เสนอ ทบ.แล้ว
9 | การปรับปรุง และพัฒนาบุคลากร ให้มีขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
|  | การจัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ กช. | เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยที่รับผิดชอบ | กยข.กช. | ต.ค.๕๖ |  |  |  | แต่ละหน่วย นขต.กช. ได้
|  |  | ระบบงานด้านต่างๆ เข้าสู่ระบบเดียวกัน เป็นการเปิด | [5 empty] | นำระบบฐานข้อมูลต่างๆ
|  |  | ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ของ กช. ไปสู่ | [5 empty] | มาลงในเว๊ปไซต์ กช. เพื่อ
|  |  | หน่วยงานทหาร พลเรือน และองค์กรเอกชนต่างๆ | [5 empty] | เชื่อมโยงข้อมูล
10 | การปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนมิตรประเทศ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
|  | ๑๐.๑ การขยายผลการปฏิบัติจากประชุมสัมมนา | เพื่อนำผลจากประชุมสัมมนา และการจัดการอบรม | กกพ.กช., กยข.กช. | ต.ค.๕๗ |  |  |  | หน่วยนำผลการสัมมนา
|  | และการจัดการอบรม ของกรม ฝสธ. และ | มาดำเนินการศึกษาในการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ | กกบ.กช., กปช.กช. |  |  |  |  | ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
|  | นขต.ทบ.ต่างๆ | คำสั่ง และข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเตรียมความ | กกร.กช. |  |  |  |  | เข้าสู่ประชาคมอาเซียนมา
|  |  | พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | [5 empty] | ขยายผลกับ นขต.กช.
กรอบเวลาเสร็จสิ้น
ลำดับ | รายการนโยบาย | กิจกรรม | เป้าหมาย | หน่วยปฏิบัติกิจกรรม ที่ต้องรายงาน ผลการดำเนินการ | เริ่มดำเนินการ | ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ | ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | เกินปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | ความคืบหน้าปัจจุบัน
|  | ๑๐.๒ การจัดทำโครงสร้างอัตราการจัดหน่วย ช. | เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดหน่วย ช. เฉพาะกิจในด้าน | กยข.กช. | ต.ค.๕๗
|  | เฉพาะกิจ เพื่อสนับสนุนภารกิจร่วมกับ | การบรรเทาสาธารณภัย ที่อาจได้รับการร้องขอให้เข้าร่วม
|  | องค์การสหประชาชาติ และมิตรประเทศ | ภารกิจจากองค์การสหประชาชาติ และการเตรียมสนับ
สนุนมิตรประเทศในประชาคมอาเซียน
ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
( จีรนันท์ กัณฑวงศ์)
ผอ.กยข.กช.
ก.ค.๕๗