## Sheet1 (hidden)
ลำดับ | รายการนโยบาย | กิจกรรม | เป้าหมาย | หน่วยปฏิบัติกิจกรรม ที่ต้องรายงาน ผลการดำเนินการ | เริ่มดำเนินการ | กรอบเวลาเสร็จสิ้น |  |  | ความคืบหน้าปัจจุบัน
[6 empty] | ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ | ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | เกินปีงบประมาณ ๒๕๕๘
1 | การจัดทำความต้องการยุทโธปกรณ์ สาย ช. เพื่อเสริมสร้างให้กับหน่วยของกองทัพบก
|  | - จัดชุดตรวจทางด้านส่งกำลังบำรุงของ กช. | เพื่อรับทราบความต้องการที่แท้จริง ปัญหาข้อขัดข้อง และร่วมพิจารณาวางแผน กำหนดความต้องการที่เหมาะสมกับความ เป็นไปได้ทางด้านงบประมาณ และนำมาจัดทำ ความต้องการให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค. ของทุกปี | กกบ.กช., กคช.กช., ช.๒๑, กปช.กช. | พ.ย.๕๖ |  |  |  | อยู่ระหว่างจัดทำความต้องการ งบประมาณปี ๒๕๕๘ เสนอ ทบ.
|  | - บริหารจัดการในการกำหนดความต้องการ และการแจกจ่าย สป. สาย ช. ให้กับหน่วยรับการสนับสนุน | ให้เป็นไปตามแนวทางในการใช้กำลังและความ เร่งด่วนทางด้านยุทธการที่ ทบ. กำหนด โดย กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำความต้องการ, การจัดทำแผนจัดหา, การดำเนินกรรมวิธีจนถึงขั้นการส่งมอบ ให้ทันภายในปีงบประมาณ | กกบ.กช., กคช.กช., ช.๒๑, กปช.กช., แผนกจัดหา กช. | พ.ย.๕๖ |  |  |  | กลุ่มงบงานส่งกำลังฯ และกลุ่ม งบงานโครงการฯ สามารถ ส่งมอบสป. ได้ภายในปีงบ ประมาณ ๒๕๕๗ ทุกรายการ
2 | การจัดหายุทโธปกรณ์ เพื่อความทันสมัย
|  | - การจัดหายุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเข้า ประจำการให้เป็นไปตามเทคโนโลยีใน ปัจจุบันโดยเฉพาะยุทโธปกรณ์พิเศษ โดยพิจารณาให้กรมฝ่ายเสนาธิการ หน่วย/ เหล่าสายวิทยาการและหน่วยใช้มีส่วนร่วม ในการทำการทดสอบทดลอง | - เพื่อนำผลที่ได้มาจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ให้เป็นไปตามความต้องการของทางราชการ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช.ให้มีความทันสมัยตามเทคโนโลยี และสถานการณ์ในปัจจุบันทุกรายการโดย จัดทำเป็นแผนงานและกรอบระยะเวลา ที่ชัดเจน | กกบ.กช., กคช.กช., ช.๒๑, กวก.กช., แผนกจัดหา กช. | ต.ค.๕๖ |  |  |  | กวก.กช. เร่งรัดจัดทำคุณลักษณะ เฉพาะ สป. สาย ช. ให้มีความ ทันสมัย ทุกรายการ
|  | - การดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างให้ได้มา ซึ่งสิ่งอุปกรณ์ของทางราชการดำเนินการ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ | - เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดย ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย, ข้อบังคับ, ระเบียบ, คำสั่ง, มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ในทุกขั้นตอน | กกบ.กช., แผนกจัดหา กช. | ต.ค.๕๖
|  | - การจัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษประเภท เครื่องมือตรวจการณ์ โดยพิจารณาบริหาร จัดการในภาพรวมของ ทบ. | - เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับ ความจำเป็นเร่งด่วนทางยุทธการโดยประสาน การจัดหาและแจกจ่ายกับ ยก.ทบ. | กกบ.กช., กคช.กช, แผนกจัดหา กช. | ต.ค.๕๖ |  |  |  | โครงการจัดซื้อเครื่องมือ ตรวจการณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อยู่ระหว่างพิจารณา จัดสรรงบประมาณ
3 | การซ่อมบำรุง
|  | - การสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามา ดำเนินการในการซ่อมบำรุง | - เพื่อปริมาณงานที่เหมาะสม โดยดำรงไว้ ซึ่งการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ของกำลังพลในหน่วยโดยเฉพาะในขั้น การซ่อมบำรุงที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ ช.๒๑ | ช.๒๑ | ต.ค.๕๖ |  |  |  | กลุ่มงบงานโครงการฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในส่วนของ งานจ้างซ่อม บริษัทเอกชน สามารถส่งมอบงานได้ตาม สัญญา ทุกรายการ
|  | - การบูรณาการงานซ่อมบำรุง กรณีใช้งบประมาณจากส่วนราชการอื่น | - เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณ ซ่อมบำรุง ของ ทบ. ให้เกิดประโยชน์ในภาพ รวมสูงสุด ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือช่าง | กกส.กช., ช.๒๑, หน่วย ช. | ต.ค.๕๖
|  | - จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการใช้งาน และปรนนิบัติบำรุง สป.สำคัญ สาย ช. | - เพื่อให้หน่วยสามารถใช้งานและปรนนิบัติ บำรุงอย่างถูกต้อง และรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง | กวก.กช., ช.๒๑ | ต.ค.๕๖ |  |  |  | กวก.กช. และ ช.๒๑ จัดเจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำการใช้งานและ ปรนนิบัติบำรุง สป.สำคัญ สาย ช. ตามห้วงระยะเวลา ทุก ๔ เดือน
|  | - การปรนนิบัติบำรุง และการซ่อมบำรุง สป. ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ | - เพื่อให้ สป. มีสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดเวลาหาก สป. เสื่อมสภาพไป ตามการใช้งานให้หน่วยเร่งรัดดำเนินการ จำหน่ายโดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗ | กคช.กช., หน่วยของ ทบ. | ต.ค.๕๖ |  |  |  | หน่วยได้ทยอยขออนุมัติจำหน่าย สป. ล้าสมัย และเสื่อมสภาพ มายัง กช.
4 | ดำเนินการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกับนโยบาย ผบ.ทบ. เรื่องการพัฒนาองค์กร และการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ทบ.
|  | - การแบ่งประเภทยุทโธปกรณ์ สาย ช. ตาม อายุการใช้งาน | - เพื่อดำเนินการตามนโยบาย ทบ. โดย สป. ที่มี อายุการใช้งาน ๒๐-๓๐ ปี ได้รับการซ่อม ปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความ ทันสมัย ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง ส่วน สป. ที่มีอายุ การใช้งานเกิน ๓๐ ปีให้พิจารณาถึง สายการ ผลิตชิ้นส่วนซ่อมหากมีอยู่อย่าง ต่อเนื่องให้ซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้ต่อไป | กกบ.กช., กคช.กช., ช.๒๑ | ต.ค.๕๖ |  |  |  | กกบ.กช., กคช.กช., ช.๒๑ ดำเนินการแบ่งประเภท ยุทโธปกรณ์ สาย ช. ตามอายุ การใช้งาน เรียบร้อยแล้ว
|  | - การปรับปรุงการวางระดับ สป. สาย ช. เพื่อสนับสนุนให้หน่วย | - เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะกระสอบทราย, ลวดหนาม และ ชิ้นส่วนซ่อมที่มีระยะเวลาในการจัดหานาน | กคช.กช. , บชร. | ต.ค.๕๖ |  |  |  | คกช.กช. สามารถสนับสนุน สป. สาย ช. ในภารกิจรักษา ความสงบได้ตามความต้องการ ของหน่วยเหนือ
|  | - การจัดทำระบบฐานข้อมูลสถานภาพ สป. ของ ทบ. ในความรับผิดชอบของ กช. ให้ ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัยทุกๆ เดือน โดยประสานกับหน่วยใช้ | - เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการ ส่งกำลังบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ ตอบสนองการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา และ การวางแผนของหน่วยและฝ่ายอำนวยการ ด้วยความรวดเร็ว | กคช.กช., หน่วยใช้ | ต.ค.๕๖ |  |  |  | คกช.กช. จัดทำระบบฐานข้อมูล เรียบร้อย แต่ กบ.ทบ. ประสาน ให้ชลอการดำเนินการไว้ก่อน
|  | - การจัดการความรู้ (KM) และ การพิจารณา ทบทวน เอกสาร ตำรา หลักนิยม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องงานด้าน การส่งกำลังบำรุงร่วม | - ดำเนินการจัดการความรู้ ด้านการใช้งานและ การ ปบ. สป. สาย ช. โดยเฉพาะยุทโธปกรณ์ พิเศษ เพื่อความทันสมัย,เผยแพร่ให้หน่วย ได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป | กวก.กช., ช.๒๑ | ต.ค.๕๖ |  |  |  | กวก.กช. และ ช.๒๑ ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว โดยจะทำการพัฒนา และปรับปรุงข้อมูลให้มี่ความทันสมัย ตลอดเวลา
5 | การดูแลพื้นที่ราชพัสดุ
|  | - การดูแลพื้นที่ราชพัสดุที่ กช. รับผิดชอบ | - เพื่อดูแลรักษาพื้นที่ราชพัสดุที่ กช. รับผิดชอบ ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ราชพัสดุในการฝึกตามวงรอบประจำปี และการฝึกต่างๆ ของหน่วย อย่างเต็มที่ | กกบ.กช., ช.๑๑, ช.๒๑, ช.พัน.๑๑๑, ช.พัน.๖๐๒, พัน.ช.คมศ., ช.พัน.๕๑ | ต.ค.๕๖ |  |  |  | จัดแบ่งพื้นที่ตามหน่วยรับผิดชอบ และจัดชุด ลว.ฯ พื้นที่ราชพัสดุ ตามวงรอบ เดือนละ ๒ ครั้ง มีการประชุมฯ เพื่อชี้แจงความ ก้าวหน้าในทุกๆ เดือน
แผนปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติงาน กช.
นโยบายเฉพาะ ด้านส่งกำลังบำรุง
หน่วยรับผิดชอบหลัก : กกบ.กช.
ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
( โรม ศิริวรรณ )
ผอ.กกบ.กช.
มิ.ย.๕๗

## ด้านการส่งกำลังบำรุง
ลำดับ | รายการนโยบาย | กิจกรรม | เป้าหมาย | หน่วยปฏิบัติกิจกรรม ที่ต้องรายงาน ผลการดำเนินการ | เริ่มดำเนินการ | กรอบเวลาเสร็จสิ้น |  |  | ความคืบหน้าปัจจุบัน
[6 empty] | ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ | ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | เกินปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๑ | การจัดทำความต้องการยุทโธปกรณ์ สาย ช. เพื่อเสริมสร้างให้กับหน่วยของกองทัพบก
|  | ๑.๑ จัดชุดตรวจทางด้านส่งกำลังบำรุงของ กช. | เพื่อรับทราบความต้องการที่แท้จริง ปัญหาข้อขัดข้อง | กกบ.กช., กคช.กช., | พ.ย.๕๖ |  |  |  | อยู่ระหว่างจัดทำความ
|  |  | และร่วมพิจารณาวางแผน กำหนดความต้องการที่ | ช.๒๑,กปช.กช. |  |  |  |  | ต้องการงบประมาณ.
|  |  | เหมาะสมกับเป็นไปได้ทางด้านงบประมาณ และนำมา | [5 empty] | ปี ๒๕๕๘ เสนอ ทบ.
จัดทำความต้องการให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค. ของทุกปี
|  | ๑.๒ บริหารจัดการในการกำหนดความต้องการ | ให้เป็นไปตามแนวทางในการใช้กำลังและความเร่งด่วน | กกบ.กช., กคช.กช., | พ.ย.๕๖ |  |  |  | กลุ่มงบงานส่งกำลังฯและ
|  | และการแจกจ่าย สป.สาย ช. ให้กับหน่วย | ทางด้านยุทธการที่ ทบ. กำหนด โดยกำหนดกรอบระยะ | ช.๒๑,กปช.กช. |  |  |  |  | กลุ่มงบงานโครงการฯ
|  | รับการสนับสนุน | เวลาในการดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำความ | แผนกจัดหา กช. |  |  |  |  | สามารถส่งมอบสป. ได้
|  |  | ต้องการ, การจัดทำแผนจัดหา, การดำเนินกรรมวิธี | [5 empty] | ภายในปีงบประมาณ
|  |  | จนถึงขั้นการส่งมอบ ให้ทันภายในปีงบประมาณ | [5 empty] | ๒๕๕๗ ทุกรายการ
๒ | การจัดหายุทโธปกรณ์ เพื่อความทันสมัย
|  | ๒.๑ การจัดหายุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเข้าประจำการ | เพื่อนำผลที่ได้มาจัดทำคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตาม | กกบ.กช., กคช.กช., | ต.ค.๕๖ |  |  |  | กวก.กช. เร่งรัดจัด
|  | ให้เป็นไปตามเทคโนโลยีใน ปัจจุบันโดยเฉพาะ | ความต้องการของทางราชการ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข | ช.๒๑,กปช.กช. |  |  |  |  | คุณลักษณะเฉพาะ สป.
|  | ยุทโธปกรณ์พิเศษ โดยพิจารณาให้กรมฝ่าย | คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ช. ให้มีความทันสมัยตาม | แผนกจัดหา กช. |  |  |  |  | สาย ช. ให้มีความทันสมัย
|  | เสนาธิการ หน่วย/เหล่าสายวิทยาการและ | เทคโนโลยี และสถานการณ์ในปัจจุบันทุกรายการโดย | [5 empty] | ทุกรายการ
|  | หน่วยใช้มีส่วนร่วมในการทำการทดสอบทดลอง | จัดทำเป็นแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน
|  | ๒.๒ การดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างให้ได้มา | เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยยึดถือ | กกบ.กช.,แผนกจัดหา กช. | ต.ค.๕๖
|  | ซึ่งสิ่งอุปกรณ์ของทางราชการดำเนินการ | ปฏิบัติตามกฎหมาย, ข้อบังคับ, ระเบียบ, คำสั่ง
|  | ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ | มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ในทุกขั้นตอน
สามารถตรวจสอบได้
|  | ๒.๓ การจัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษประเภท | เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับความจำเป็น | กกบ.กช., กคช.กช, | ต.ค.๕๖ |  |  |  | โครงการจัดหาเครื่องมือ
|  | เครื่องมือตรวจการณ์ โดยพิจารณาบริหาร | เร่งด่วนทางยุทธการโดยประสานการจัดหาและแจกจ่าย | แผนกจัดหา กช. |  |  |  |  | ตรวจการณ์
|  | จัดการในภาพรวมของ ทบ. | กับ ยก.ทบ. | [5 empty] | ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
อยู่ระหว่างพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ
๓ | การซ่อมบำรุง
|  | ๓.๑ การสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาดำนินการ | เพื่อปริมาณงานที่เหมาะสม โดยดำรงไว้ ซึ่งการพัฒนา | ช.๒๑ | ต.ค.๕๖ |  |  |  | กลุ่มงบงานโครงการฯ
|  | ในการซ่อมบำรุง | ทักษะความรู้ความสามารถของกำลังพลในหน่วย | [5 empty] | ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
|  |  | โดยเฉพาะในขั้น การซ่อมบำรุงที่อยู่ในความรับผิดชอบ | [5 empty] | ในส่วนของงานจ้างซ่อม
|  |  | ของ ช.๒๑ | [5 empty] | บริษัทเอกชน สามารถส่ง
มอบงานได้ตามสัญญา
ทุกรายการ
|  | ๓.๒ การบูรณาการงานซ่อมบำรุง กรณีใช้ | เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณซ่อมบำรุง | กกส.กช., ช.๒๑, | ต.ค.๕๖
|  | งบประมาณจากส่วนราชการอื่น | ของ ทบ. ให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมสูงสุด ในการ | หน่วย ช.
ซ่อมบำรุงเครื่องมือช่าง
|  | ๓.๓ จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการใช้งาน | เพื่อให้หน่วยสามารถใช้งานและปรนนิบัติบำรุงอย่าง | กวก.กช., ช.๒๑ | ต.ค.๕๖ |  |  |  | กวก.กช. และ ช.๒๑
|  | และปรนนิบัติบำรุง สป.สำคัญ สาย ช. | ถูกต้อง และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง | [5 empty] | จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ
การใช้งานและปรนนิบัติ
บำรุง สป.สำคัญ สาย ช.
ตามห้วงระยะเวลา
ทุก ๔ เดือน
|  | ๓.๔ การปรนนิบัติบำรุง และการซ่อมบำรุง | เพื่อให้ สป. มีสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดเวลาหาก สป. | กคช.กช., หน่วยของ ทบ. | ต.ค.๕๖ |  |  |  | หน่วยได้ทยอยขออนุมัติ
|  | สป. ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ | เสื่อมสภาพไปตามการใช้งานให้หน่วยเร่งรัดดำเนินการ | [5 empty] | จำหน่าย สป. ล้าสมัย
|  |  | จำหน่ายโดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก | [5 empty] | และเสื่อมสภาพมายัง กช.
ว่าด้วยการจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๗
๔ | ดำเนินการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกับนโยบาย ผบ.ทบ. เรื่องการพัฒนาองค์กร และการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ทบ.
|  | ๔.๑ การแบ่งประเภทยุทโธปกรณ์ สาย ช. ตาม | เพื่อดำเนินการตามนโยบาย ทบ. โดย สป. ที่มีอายุ | กกบ.กช., กคช.กช., | ต.ค.๕๖ |  |  |  | กกบ.กช., กคช.กช.,
|  | อายุการใช้งาน | การใช้งาน ๒๐-๓๐ ปี ได้รับการซ่อมปรับปรุงเพื่อเพิ่ม | ช.๒๑ |  |  |  |  | ช.๒๑ ดำเนินการแบ่ง
|  |  | ขีดความสามารถและความ ทันสมัย ให้สามารถใช้งาน | [5 empty] | ประเภทยุทโธปกรณ์
|  |  | ได้ต่อเนื่อง ส่วน สป. ที่มีอายุ การใช้งานเกิน ๓๐ ปี | [5 empty] | สาย ช. ตามอายุการใช้
|  |  | ให้พิจารณาถึงสายการผลิตชิ้นส่วนซ่อมหากมีอยู่อย่าง | [5 empty] | งาน เรียบร้อยแล้ว
ต่อเนื่องให้ซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้ต่อไป
|  | ๔.๒ การปรับปรุงการวางระดับ สป. สาย ช. | เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะ | กคช.กช. , บชร.๑-๔ | ต.ค.๕๖ |  |  |  | กคช.กช. สามารถ
|  | เพื่อสนับสนุนให้หน่วย | กระสอบทราย, ลวดหนาม และ ชิ้นส่วนซ่อม ที่มีระยะ | [5 empty] | สนับสนุนสป. สาย ช.
|  |  | เวลาในการจัดหานาน | [5 empty] | ในภารกิจรักษาความสงบ
ได้ตามความต้องการ
ของหน่วยเหนือ
|  | ๔.๓ การจัดทำระบบฐานข้อมูลสถานภาพ สป. | เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการส่งกำลัง | กคช.กช., หน่วยใช้ | ต.ค.๕๖ |  |  |  | กคช.กช. จัดทำระบบ
|  | ของ ทบ. ในความรับผิดชอบของ กช. ให้ | บำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองการตัด | [5 empty] | ฐานข้อมูลเรียบร้อย แต่
|  | ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัยทุกๆ เดือน | สินใจของผู้บังคับบัญชา และ การวางแผนของหน่วย | [5 empty] | กบ.ทบ. ประสานให้ชะลอ
|  | โดยประสานกับหน่วยใช้ | และฝ่ายอำนวยการด้วยความรวดเร็ว | [5 empty] | การดำเนินการไว้ก่อน
|  | ๔.๕ การจัดการความรู้ (KM) และ การพิจารณา | ดำเนินการจัดการความรู้ ด้านการใช้งานและการปรน | กวก.กช., ช.๒๑ | ต.ค.๕๖ |  |  |  | กวก.กช. และ ช.๒๑
|  | ทบทวน เอกสาร ตำรา หลักนิยม และข้อมูล | นิบัติบำรุง สป. สาย ช. โดยเฉพาะยุทโธปกรณ์พิเศษ | [5 empty] | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
|  | ที่เกี่ยวข้องในเรื่องงานด้านการส่งกำลังบำรุงร่วม | เพื่อความทันสมัย, เผยแพร่ให้หน่วย ได้รับทราบและ | [5 empty] | โดยจะทำการพัฒนาและ
|  |  | และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป | [5 empty] | ปรับปรุงข้อมูลให้มี่ความ
ทันสมัย ตลอดเวลา
๕ | การดูแลพื้นที่ราชพัสดุ
|  | การดูแลพื้นที่ราชพัสดุที่ กช. รับผิดชอบ | เพื่อดูแลรักษาพื้นที่ราชพัสดุที่ กช. รับผิดชอบ ไม่ให้ถูก | กกบ.กช., ช.๑๑, ช.๒๑, | ต.ค.๕๖ |  |  |  | จัดแบ่งพื้นที่ตามหน่วย
|  |  | บุกรุกหรือถูกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สามารถ | ช.พัน.๑๑๑, ช.พัน.๖๐๒, |  |  |  |  | รับผิดชอบและจัดชุดลว.ฯ
|  |  | ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราชพัสดุ ในการฝึกตามวงรอบ | พัน.ช.คมศ., ช.พัน.๕๑ |  |  |  |  | พื้นที่ราชพัสดุ ตามวงรอบ
|  |  | ประจำปี และการฝึกต่างๆ ของหน่วย อย่างเต็มที่ | [5 empty] | เดือนละ ๒ ครั้ง และมี
การประชุมฯ ชี้แจงความ
ก้าวหน้าในทุกๆ เดือน
รายการกิจกรรม และหน่วยปฏิบัติกิจกรรม ตามนโยบายการปฏิบัติงาน กช.
นโยบายเฉพาะ ด้านส่งกำลังบำรุง
หน่วยรับผิดชอบหลัก : กกบ.กช.
ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
( จีรนันท์ กัณฑวงศ์)
ผอ.กยข.กช.
ก.ค.๕๗